##### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:

(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка №203-EP-20-CE-С-З с предмет: Строителство, доставка и монтаж на тръбопроводи, фитинги, топлоизолации и прилежащи елементи за подвързване на абонатни станции за охлаждане, отопление и битово горещо водоснабдяване в нова административна сграда Диспечерски център, гр. Пловдив, при следните технически условия:

1. Общи условия

Ще изпълним всички дейности, предмет на възлагане, в съответствие с техническите спецификации, инвестиционния проект и всички предварително обявени условия на Възложителя. Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към услугите, предмет на възлагане, съгласно действащото законодателство в Република България.

2. Срокове за изпълнение

В срок до 5 (пет) календарни дни след сключване на договора ще предоставим „График за извършване на доставките“ и „График за изпълнение на СМР“, отговарящи на изискванията, посочени в Техническите спецификации.

Срокът за извършване на доставките е до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на одобрение на графика за извършването им. Доставката се счита за извършена от датата на подписване на протокол за приемането й от страна на Възложителя. Ще заменим всеки материал, който не бъде приет от страна на Възложителя поради несъответствие с техническите спецификации и/или изискванията на инвестиционния проект като замяната влиза в срока за извършване на доставките.

Ще приемем строителната площадка на дата, конкретно определена от Възложителя чрез писмено уведомление, изпратено по факс и/или имейл до посочените от наша страна лица за контакт, не по-късно от 3 (три) календарни дни преди предвидената дата. Приемането на строителната площадка от наша страна включва и приемане на доставените от други изпълнители на обекта основни и спомагателни съоръжения и се удостоверява чрез подписване на двустранен протокол между представители на страните.

Изпълнението на СМР започва след приемане на доставките. Срокът за изпълнение на СМР е до 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на протокола за приемане на доставките до подписването на протокол за приемане на обекта, удостоверяващ приемането на изпълнените СМР от страна на Възложителя. Ще  поправим работата си, когато не бъде приета от страна на Възложителя поради несъответствие с техническите спецификации и/или инвестиционния проект като поправката влиза в срока за изпълнение на СМР.

При приемане на строителната площадка ще представим списък на лицата, които ще извършват дейности на строежа. Към списъка ще се приложи копие от дневник за проведените инструктажи по охрана и безопасност на труда и пожарна охрана за извършване на работата, удостоверения за проведен изпит по безопасност на труда, удостоверения за квалификация на заварчици и удостоверения за правоспособност на кранисти и прикачвачи. Всяка последваща промяна в списъка на лицата ще се съгласува с Възложителя.

3. Гаранция за качество

Гаранционният срок е не по-малък от регламентираните минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно чл. 20, ал.4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

| Дата: | Име, подпис, печат: |  |
| --- | --- | --- |

Указания и пояснения:

Заявяват се основните предварително обявени условия на поръчката като не се допускат промени на същите.